## 2022年城乡义务教育公用经费项目支出绩效自评表
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2022.04.08
项目名称 | 2022年城乡义务教育公用经费
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 199.72 |  | 199.72 | 100%
| 财政拨款 |  | 199.72 |  | 199.72 | —
| 其中：上级补助 |  | 165.44 |  | 165.44 | —
| 本级安排 |  | 34.28 |  | 34.28 | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 |  |  | 保障我校2022年教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 立项规范 | 立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 绩效指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度逐步健全 | 2 | 1 | 管理制度仍需进一步建立健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度有效执行 | 制度有效执行 | 1 | 1
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 管理制度仍需进一步建立健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 城乡义务教育生均公用经费受益学生数 | ≥2349人 | 2349人 | 9 | 9
|  | 质量 | 义务教育评估监测覆盖率 | 100% | 100% | 9 | 9
|  | 时效 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 成本 | 城乡义务教育学校生均公用经费成本 | ≤199.72万元 | 199.72万元 | 4.5 | 4.5
|  |  | 初中生均公用经费标准 | 850元/年.生 | 850元/年.生 | 4.5 | 4.5
| 效益指标 | 社会效益 | 九年义务教育巩固率 | 100% | 98% | 10 | 9 | 需进一步保障城乡义务教育学校发展趋向均衡
|  |  | 保障学校正常运转 | 有效 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 推动义务教育均衡发展 | 持续 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 97
绩效结论 | 该项目资金自评得分97分，评定等级为优，该项目的实施，保障我校2022年教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，为提升教学质量保驾护航
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2022年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金项目
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2023-03-01
项目名称 | 2021-2022年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 0.09 | 2.32 | 1.97 | 81.74%
| 财政拨款 |  | 0.09 | 2.32 | 1.97 | —
| 其中：上级补助 |  | 0.09 | 2.32 | 1.97 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 落实我校义务教育阶段“四类”经济困难学生补助政策 |  |  | 已落实我校义务教育阶段“四类”经济困难学生补助政策
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 绩效指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 制度执行有效 | 1 | 1
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 81.74% | 10 | 8 | 因为秋季学期初三学生毕业，初一新生入学后，“四类”经济困难学生人数比春季学期减少了5人
| 产出指标 | 数量 | 家庭经济困难学生生活费补助人数 | ≥34人 | 34人 | 10 | 10
|  | 质量 | 补助发放准确率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效 | 补助发放及时率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤2.41万元 | 1.97万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 减轻家庭经济困难学生生活负担 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 落实困难学生补助政策 | 持续 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生抽样调查满意度 | ≥85% | 88% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
绩效结论 | 该资金项目得分96分，评价等级为优，失分原因为管理制度需要进一步建立健全，由于学生人数变化，该资金有结转，2023年学期使用，该项目的实施，落实我校义务教育阶段“四类”经济困难学生补助政策，减轻家庭经济困难学生生活负担，使其更好的完成学业。
| 联系人： | 潘忠燕
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2022年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央资金项目支出绩效自
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2023.3.12
项目名称 | 2022年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央资金
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  |  | 30 | 23.65 | 78.83%
| 财政拨款 |  |  | 30 | 23.65 | —
| 其中：上级补助 |  |  | 30 | 23.65 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 按照年度培训计划，采取团队研修、送教下乡、网络研修，短期集中、跟岗实践、专家指导、校本研修、学校中层干部培训等形式，进一步提升教师能力素质。 |  |  | 按照年度培训计划，采取团队研修、送教下乡、网络研修，短期集中、跟岗实践、专家指导、校本研修、学校中层干部培训等形式，进一步提升教师能力素质。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 绩效指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 制度执行有效 | 1 | 1
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 79% | 10 | 8 | 疫情导致项目无法按时推进，且部分该项目资金由其他项目支出
| 产出指标 | 数量 | 教师培训人数 | ≥300人 | 300人 | 10 | 10
|  | 质量 | 培训课程设计科学合理 | 逐步完善 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 组建高素质专业化培训专家团队 | 6个团队逐步提升 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  |  | 培训后勤管理服务规范有序 | 专业人士管理逐步规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 时效 | 培训进度 | 按工作计划进行 | 部分达到预期指标并且有一定效果 | 5 | 4 | 疫情导致培训进度缓慢
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤30万元 | 23.65万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 参训教师教育教学能力 | 有所提高 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  |  | 示范引领带动乡村教师培训覆盖情况 | 覆盖从江县全县及台江 | 部分达到预期指标并且有一定效果 | 7 | 5 | 疫情导致无法完全覆盖乡村教师培训
|  |  | 推动培训管理工作科学化，规范化情况 | 正在有序进行 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 可持续影响 | 县级培训者团队 | 正在组建 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 县级教师专业发展支持服务体系 | 正在完善 | 达成预期指标 | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训教师满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  |  | 参训校园长满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 93
绩效结论 | 该资金项目得分93分，评定等级为优，失分原因为由于疫情期间，培训无法按计划完成，该项目的实施，采取团队研修、送教下乡、网络研修，短期集中、跟岗实践、专家指导、校本研修、学校中层干部培训等形式，进一步提升教师能力素质。
| 联系人： | 费雯
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2021年中小学幼儿园教师国培计划中央资金项目支出绩效自评表
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2023.3.12
项目名称 | 2021年中小学幼儿园教师国培计划中央资金
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 34.86 |  | 20.73 | 59.47%
| 财政拨款 |  | 34.86 |  | 20.73 | —
| 其中：上级补助 |  | 34.86 |  | 20.73 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 按照年度培训计划，采取团队研修、送教下乡、网络研修，短期集中、跟岗实践、专家指导、校本研修、学校中层干部培训等形式，进一步提升教师能力素质。 |  |  | 按照年度培训计划，采取团队研修、送教下乡、网络研修，短期集中、跟岗实践、专家指导、校本研修、学校中层干部培训等形式，进一步提升教师能力素质。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 绩效指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 制度执行有效 | 1 | 1
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 60% | 10 | 6 | 疫情导致项目无法按时推进，且未使用的141361.91元已被财政收回
| 产出指标 | 数量 | 教师培训人数 | ≥300人 | 300人 | 10 | 10
|  | 质量 | 培训课程设计科学合理 | 逐步完善 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 组建高素质专业化培训专家团队 | 6个团队逐步提升 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  |  | 培训后勤管理服务规范有序 | 专业人士管理逐步规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 时效 | 培训进度 | 按工作计划进行 | 部分达到预期指标并且有一定效果 | 5 | 3 | 疫情导致培训进度缓慢
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤34.86万元 | 20.73万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 参训教师教育教学能力 | 有所提高 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  |  | 示范引领带动乡村教师培训覆盖情况 | 覆盖从江县全县及台江 | 部分达到预期指标并且有一定效果 | 7 | 6 | 疫情导致无法完全覆盖乡村教师培训
|  |  | 推动培训管理工作科学化，规范化情况 | 正在有序进行 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 可持续影响 | 县级培训者团队 | 正在组建 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 县级教师专业发展支持服务体系 | 正在完善 | 达成预期指标 | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训教师满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  |  | 参训校园长满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 91
绩效结论 | 该资金项目得分91分，评定等级为优，失分原因为由于疫情期间，培训无法按计划完成，导致部分资金财政收回，该项目的实施，采取团队研修、送教下乡、网络研修，短期集中、跟岗实践、专家指导、校本研修、学校中层干部培训等形式，进一步提升教师能力素质。
| 联系人： | 费雯
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 省级中小学幼儿园教师专业发展示范基地校建设补助经费项目支出绩效
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2023.3.15
项目名称 | 省级中小学幼儿园教师专业发展示范基地校建设补助经费
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 3.37 |  | 1.55 | 50%
| 财政拨款 |  | 3.37 |  | 1.55 | —
| 其中：上级补助 |  | 3.37 |  | 1.55 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 按照年度培训计划，采取团队研修、送教下乡、网络研修，短期集中、跟岗实践、专家指导、校本研修、学校中层干部培训等形式，进一步提升教师能力素质。 |  |  | 按照年度培训计划，采取团队研修、送教下乡、网络研修，短期集中、跟岗实践、专家指导、校本研修、学校中层干部培训等形式，进一步提升教师能力素质。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 绩效指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 制度执行有效 | 1 | 1
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 50% | 10 | 5 | 疫情导致项目无法按时推进，且未使用的18223.46元已被财政收回
| 产出指标 | 数量 | 教师培训人数 | ≥300人 | 300人 | 10 | 10
|  | 质量 | 培训课程设计科学合理 | 逐步完善 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 组建高素质专业化培训专家团队 | 6个团队逐步提升 | 达成预期指标 | 3 | 3
|  |  | 培训后勤管理服务规范有序 | 专业人士管理逐步规范 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  | 时效 | 培训进度 | 按工作计划进行 | 部分达到预期指标并且有一定效果 | 5 | 4 | 疫情导致培训进度缓慢
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤3.37万元 | 1.55万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 参训教师教育教学能力 | 有所提高 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  |  | 示范引领带动乡村教师培训覆盖情况 | 覆盖从江县全县及台江 | 部分达到预期指标并且有一定效果 | 7 | 6 | 疫情导致无法完全覆盖乡村教师培训
|  |  | 推动培训管理工作科学化，规范化情况 | 正在有序进行 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 可持续影响 | 县级培训者团队 | 正在组建 | 达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 县级教师专业发展支持服务体系 | 正在完善 | 达成预期指标 | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训教师满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  |  | 参训校园长满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 91
绩效结论 | 该资金项目得分91分，评定等级为优，失分原因为由于疫情期间，培训无法按计划完成，导致部分资金财政收回，该项目的实施，采取团队研修、送教下乡、网络研修，短期集中、跟岗实践、专家指导、校本研修、学校中层干部培训等形式，进一步提升教师能力素质。
| 联系人： | 费雯
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2022年非税收入项目支出绩效自评表
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2023.3.18
项目名称 | 2022年非税收入
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  |  | 110 | 61.02 | 55%
| 财政拨款 |  |  | 110 | 61.02 | —
| 其中：上级补助 |  |  |  |  | —
| 本级安排 |  |  | 110 | 61.02 | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 由于我校校区是原老师范学校，年限久远，房屋老旧，需要维修支出过多，加上还需要开支保安及宿管人员工资，学校负担较重，为确保学校教育教学正常有序进行，确保师生有一个安全舒适的教学环境，消除安全隐患，保障师生生命财产安全，需要非税收入解决学校的日常办公开支及厕所建设，为提升教学质量保驾护航。 |  |  | 非税收入开支保安宿管人员工资，确保聘用人员工资按时发放，支付1.2.3栋学生宿舍维修改造追加项目费，支付日常疫情防控核算检测费，支付工程项目监理费等，保障学校日常开支，维持学校有序正常运转，为师生提供安全舒适的教学环境，消除安全隐患，为提升教学质量保驾护航，保障师生生命财产安全。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 立项规范 | 立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 绩效指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度逐步健全 | 2 | 1 | 管理制度仍需进一步建立健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度有效执行 | 制度有效执行 | 1 | 1
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 管理制度仍需进一步建立健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 55% | 10 | 5.5 | 厕所还建工程尚未完工，资金尚未支付
| 产出指标 | 数量 | 保安宿管人员人数 | ≥12人 | 12人 | 5 | 5
|  |  | 工程数量 | ≥1处 | 1处 | 5 | 5
|  | 质量 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤110万元 | 61.02万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 教育教学正常运转 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 校园持续发展 | 持续 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.5
绩效结论 | 该项目资金得分93.5分，自评等级为优，失分原因为厕所还建项目尚未竣工，款项尚未支付，导致资金执行率低，非税收入的开支保障学校日常开支，维持学校有序正常运转，为师生提供安全舒适的教学环境，消除安全隐患，为提升教学质量保驾护航，保障师生生命财产安全。
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助州级配套资金
州级配套资金绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）：凯里学院附属中学 | [5 empty] | 填报日期：2023年3月28日
项目名称 | 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助州级配套资金
主管部门及代码 | 州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 5.69 | 25.73 | 15.14 | 48.19%
| 财政拨款 |  | 5.69 | 25.73 | 15.14 | —
| 其中：上级补助 |  |  |  |  | —
| 本级安排 |  | 5.69 | 25.73 | 15.14 | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 落实我校2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助补助政策 |  |  | 完成落实我校2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生补助资金发放
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 绩效指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 制度执行有效 | 1 | 1 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 48% | 10 | 9 | 剩余资金为2023年春季学期资助补助金
| 产出指标 | 数量 | 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果专项资助受助学生数 | ≥234人 | 234人 | 10 | 10
|  | 质量 | 补助发放准确率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效 | 补助发放及时率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤25.73万元 | 15.14万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 减轻家庭经济困难学生生活负担 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 教育公平 | 得以保障 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 帮助在读家庭经济困难学生顺利接受普通高中教育 | 有效 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生抽样满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 家长抽样满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 97
绩效结论 | 该资金项目得分97分，评价等级为优，失分原因为管理制度需要进一步建立健全，该项目的实施，落实我校普通高中“四类”经济困难学生助学金补助政策，减轻家庭经济困难学生生活负担，使其更好的完成学业。
| 联系人： | 丁慧
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 学生资助项目支出绩效自评表
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）：凯里学院附属中学 | [5 empty] | 填报日期：2023年3月28日
项目名称 | 普通高中学生资助补助(助学金和免学费）中央资金及州级配套资金
主管部门及代码 | 州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 4.9 | 73.34 | 78.22 | 99.97%
| 财政拨款 |  | 4.9 | 73.34 | 78.22 | —
| 其中：上级补助 |  | 3.66 | 58.67 | 62.33 | —
| 本级安排 |  | 1.24 | 14.67 | 15.89 | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 落实我校2022年度普通高中家庭经济困难学生资助补助政策 |  |  | 完成落实我校2022年度普通高中家庭经济困难学生资助补助资金发放
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 立项规范 | 立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 目标合理 | 目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 指标明确 | 指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 制度执行有效性 | 执行有效 | 执行有效 | 1 | 1
|  |  | 项目质量可控性 | 质量可控 | 质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步建立健全
|  |  | 资金使用合规性 | 使用合规 | 使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 监控有效 | 监控有效 | 2 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 2022年普通高中国家助学金受助学生数 | ≥634人 | 634人 | 5 | 5
|  |  | 2022年普通高中国家免学费受助学生数 | ≥269人 | 269人 | 5 | 5
|  | 质量 | 补助发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效 | 补助发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤78.24万元 | 78.22万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 减轻家庭经济困难学生生活负担 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 教育公平 | 得以保障 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 帮助在读家庭经济困难学生顺利接受普通高中教育 | 有效 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生抽样满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 家长抽样满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 98
绩效结论 | 该资金项目得分98分，评价等级为优，失分原因为管理制度需要进一步建立健全，该项目的实施，落实我校普通高中“四类”经济困难学生助学金补助政策，减轻家庭经济困难学生生活负担，使其更好的完成学业。
| 联系人： | 丁慧
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 1、2、3栋学生宿舍维修改造绩效自评表
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2023.3.12
项目名称 | 1.2.3栋学生宿舍维修改造
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  |  | 200 | 200 | 100%
| 财政拨款 |  |  | 200 | 200 | —
| 其中：上级补助 |  |  | 200 | 200 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成1.2.3栋学生宿舍楼维修改造，消除安全隐患，保障师生生命财产安全，提升教学质量 |  |  |  | 在合同期内完成1.2.3栋学生宿舍楼维修改造：1、一楼地面安瓷砖，二楼以上地面铺地胶。2、卫生间：四周安瓷砖、吊顶、安装冲水马桶、平开窗。3、窗子：双层隔音玻璃的推拉窗、外面加装防盗窗。4、宿舍内墙粉刷、改造电路、门换成复合材料的子母门。5、走廊加晾衣杆。宿舍楼的维修改造消除了安全隐患，保障师生生命财产安全，为提升教学质量保驾护航。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 目标合理 | 目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 指标明确 | 指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理健全 | 管理健全 | 2 | 1 | 制度需进一步健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 制度执行有效 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 宿舍楼改造数量 | 3栋宿舍楼 | 3栋宿舍楼 | 10 | 10
|  | 质量 | 维修改造验收合格率 | 99.58% | 99.58% | 5 | 5
|  | 时效 | 施工合同执行率 | 100% | 99.58% | 10 | 10
|  | 成本 | 维修改造经费 | ≤200万元 | 200万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 满足办学需求 | 满足 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 安全系数提高 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 校园持续发展 | 持续 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 教学质量提升 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
绩效结论 | 该项目最终得分98分，评级为优，该项目的实施满足办学需求，提高校园安全系数，保障师生生命财产安全，为提升教学质量保驾护航
| 联系人： | 杨海深
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四栋学生宿舍维修改造绩效自评表
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2023.4.2
项目名称 | 凯里学院附属中学第四栋学生宿舍维修改造
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  |  | 105 | 104.54 | 99.56%
| 财政拨款 |  |  | 105 | 104.54 | —
| 其中：上级补助 |  |  |  |  | —
| 本级安排 |  |  | 105 | 104.54 | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成第4栋学生宿舍维修改造：1、一楼地面安瓷砖，二楼以上地面铺地胶。2、卫生间：四周安瓷砖、吊顶、安装冲水马桶、平开窗。3、窗子：双层隔音玻璃的推拉窗、外面加装防盗窗。4、宿舍内墙粉刷、改造电路、门换成复合材料的子母门。5、走廊加晾衣杆。 |  |  | 完成4栋学生宿舍维修改造：1、一楼地面安瓷砖，二楼以上地面铺地胶。2、卫生间：四周安瓷砖、吊顶、安装冲水马桶、平开窗。3、窗子：双层隔音玻璃的推拉窗、外面加装防盗窗。4、宿舍内墙粉刷、改造电路、门换成复合材料的子母门。5、走廊加晾衣杆。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 目标合理 | 目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 指标明确 | 指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理健全 | 管理健全 | 2 | 1 | 制度需进一步健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 制度执行有效 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 宿舍楼改造数量 | ≥1栋宿舍楼 | 1栋宿舍楼 | 10 | 10
|  | 质量 | 维修改造验收合格率 | 99.58% | 99.58% | 5 | 5
|  | 时效 | 施工合同执行率 | 100% | 99.58% | 10 | 10
|  | 成本 | 维修改造经费 | ≤105万元 | 104.54万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 满足办学需求 | 满足 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 安全系数提高 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 校园持续发展 | 持续 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 教学质量提升 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
绩效结论 | 该项目最终得分98分，评级为优，该项目的实施满足办学需求，提高校园安全系数，保障师生生命财产安全，为提升教学质量保驾护航
| 联系人： | 杨海深
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 教学设备购置项目支出绩效自评表
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： | 2023.04.08
项目名称 | 教学设备购置
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  |  | 50 | 50 | 100%
| 财政拨款 |  |  | 50 | 50 | —
| 其中：上级补助 |  |  | 50 | 50 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成一间117套云桌面计算机教室设备的配置，满足日常教学需求 |  |  | 完成了117台云办公电脑的采购和分配安装，满足日常教学需求，提升教学质量
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 目标合理 | 目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 指标明确 | 指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理健全 | 管理健全 | 2 | 1 | 制度需进一步健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 制度执行有效 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 设备购置数量 | ≥117台 | 117台 | 10 | 10
|  | 质量 | 设备质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效 | 施工合同执行率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 安装调试执行率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本 | 设备经费使用 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 满足教学办公需求 | 满足 | 部分达到预期指标并且有一定效果 | 10 | 9 | 配置选配受数量影响
|  |  | 工作效率提高 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 教育教学水平提升 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
绩效结论 | 该项目最终得分97分，评级为优，该项目的实施满学校日常信息技术教学，改善了学校办学办公条件，信息化水平明显提升。
| 联系人： | 潘亮
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 凯里学院附属中学第二栋教学楼北侧边坡治理项目州本级项目支出绩效
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： | 2023.3.17
项目名称 | 凯里学院附属中学第二栋教学楼北侧边坡治理项目
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 186.21 |  | 168.42 | 90.45%
| 财政拨款 |  | 186.21 |  | 168.42 | —
| 其中：上级补助 |  | 186.21 |  | 168.42 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成凯里学院中学第二栋教学楼北侧边坡治理工程，消除安全隐患，保障师生人身安全，提高教学质量 |  |  | 由于学校特殊性，保障学校教育教学有序正常开展，把工期定在2022年初寒假期间实施，2021年完成前期勘察设计及准备工作，2022年完成项目工程及竣工验收工作
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 目标合理 | 目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 指标明确 | 指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理健全 | 管理健全 | 2 | 1 | 制度需进一步完善
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 制度执行有效 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 财政收回资金17.79万元
| 产出指标 | 数量 | 校舍安全隐患排查数量 | 1处 | 1处 | 10 | 10
|  | 质量 | 校舍及其重点附属设施达标率 | ≥98% | 98% | 7 | 7
|  | 时效 | 施工合同执行率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤186.21万元 | 168.42万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 排除安全隐患 | 有效 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  |  | 满足办学需求 | 满足 | 达成预期指标 | 8 | 8
|  | 可持续影响 | 校园持续发展 | 持续 | 达成预期指标 | 9 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  |  | 教师满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 97
绩效结论 | 该项目最终得分97分，评级为优，该项目的实施满足办学需求，提高校园安全系数，保障师生生命财产安全，为提升教学质量保驾护航
| 联系人： | 陈琪
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 凯里学院附属中学信息化水平提升一期项目支出绩效自评表
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： | 2023.04.08
项目名称 | 凯里学院附属中学信息化水平提升一期
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  |  | 172 | 172 | 100%
| 财政拨款 |  |  | 172 | 172 | —
| 其中：上级补助 |  |  |  |  | —
| 本级安排 |  |  | 172 | 172 | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成计算机教室设备的配置，提高信息化教学水平 |  |  | 1.完成了170台云办公电脑的采购和分配安装。2.40套云桌面电脑，新建了一间云桌面学生机房。3.新建了一间高标准精品录播教室，满足教师上课录课及上课直播互动功能。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 目标合理 | 目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 指标明确 | 指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理健全 | 管理健全 | 2 | 1 | 制度需进一步健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 制度执行有效 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 设备数量 | 170套云办公电脑40套云桌面电脑，1间精品录播教室 | 170套云办公电脑40套云桌面电脑，1间精品录播教室 | 10 | 10
|  | 质量 | 设备质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效 | 施工合同执行率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 安装调试执行率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤172万元 | 172万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 满足教学办公需求 | 满足 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 工作效率提高 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 教育教学水平提升 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意 | ≥85% | 85% | 10 | 9 | 未能满足部分师生想法
总分 | [5 empty] | 100 | 97
绩效结论 | 该项目最终得分97分，评级为优，该项目的实施满学校信息化提升要求，改善了学校办学办公条件，信息化水平明显提升。
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 青年教师宿舍维修改造绩效自评表
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2023.3.10
项目名称 | 青年教师宿舍维修改造
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  |  | 69 | 68.74 | 99.63%
| 财政拨款 |  |  | 69 | 68.74 | —
| 其中：上级补助 |  |  |  |  | —
| 本级安排 |  |  | 69 | 68.74 | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成青年教师宿舍维修改造：1、地面铺瓷砖。2、卫生间：四周安瓷砖、吊顶、安装冲水马桶。3、窗子：双层隔音玻璃的推拉窗、外面加装防盗窗。4、宿舍内墙粉刷、改造电路、门换成防盗门。5、走廊加晾衣杆并安装吸顶路灯。6、外墙粉刷。 |  |  | 完成青年教师宿舍维修改造：1、地面铺瓷砖。2、卫生间：四周安瓷砖、吊顶、安装冲水马桶。3、窗子：双层隔音玻璃的推拉窗、外面加装防盗窗。4、宿舍内墙粉刷、改造电路、门换成防盗门。5、走廊加晾衣杆并安装吸顶路灯。6、外墙粉刷。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目立项规范 | 项目立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 目标合理 | 目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 指标明确 | 指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理健全 | 管理健全 | 2 | 1 | 制度需进一步健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度执行有效 | 制度执行有效 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 制度需进一步健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 宿舍楼维修改造数量 | ≥2处 | 2处 | 10 | 10
|  | 质量 | 项目验收合格率 | 99.58% | 99.58% | 9 | 9
|  | 时效 | 施工合同执行率 | 100% | 99.58% | 8 | 8
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤69万元 | 68.74万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益 | 消除安全隐患 | 有效 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  |  | 满足青年教师日常生活需求 | 有效 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  | 可持续影响 | 校园持续发展 | 持续 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  |  | 提升教学质量 | 提升 | 达成预期指标 | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 青年教师满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
绩效结论 | 该项目最终得分98分，评级为优，该项目的实施满足办学需求，提高校园安全系数，保障师生生命财产安全，解决青年教师住房问题，让教师全身心投入到教育事业中，为提升教学质量保驾护航
| 联系人： | 杨海深
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2020年城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金项目
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2023.4.2
项目名称 | 2020年义务教育薄弱环节改造与能力提升省级补助资金
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 24 |  | 6.3 | 26%
| 财政拨款 |  | 24 |  | 6.3 | —
| 其中：上级补助 |  | 24 |  | 6.3 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 支付学生宿舍南侧不稳定斜坡治理工程质保金 |  |  | 支付学生宿舍南侧不稳定斜坡治理工程质保金
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 立项规范 | 立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 绩效指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度逐步健全 | 2 | 1 | 管理制度仍需进一步建立健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度有效执行 | 制度有效执行 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 管理制度仍需进一步建立健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 3 | 工程结余17.7万元，财政收回
| 产出指标 | 数量 | 不稳定斜坡治理工程数量 | 1处 | 1处 | 10 | 10
|  | 质量 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效 | 施工合同执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤24万元 | 6.3万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 满足办学需求 | 满足 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 安全系数提高 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 校园持续发展 | 持续 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 教学质量提升 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91
绩效结论 | 该项目得分91分，等级为优，失分原因为工程结束，结余资金财政收回，预算执行率较低，该工程消除学校安全隐患，保障师生生命财产安全，为师生提供一个优美良好的学习校园环境
| 联系人： | 杨海深
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2020年基础教育质量提升管理经费省级资金项目支出绩效自评表
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2023.4.15
项目名称 | 2020年基础教育质量提升管理经费省级资金
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 33.53 |  | 9.2 | 27.4%
| 财政拨款 |  | 33.53 |  | 9.2 | —
| 其中：上级补助 |  | 33.53 |  | 9.2 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 提升教育质量及学校管理水平 |  |  | 学校教学质量得到提升，管理水平提升
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 立项规范 | 立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 绩效指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度逐步健全 | 2 | 1 | 管理制度仍需进一步建立健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度有效执行 | 制度有效执行 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1.5 | 管理制度仍需进一步建立健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 1 | 2
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 30% | 10 | 3 | 财政收回24.33万元
| 产出指标 | 数量 | 购买体育器材 | ≥1批 | 1批 | 10 | 10
|  | 质量 | 器材验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效 | 购买及时率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤33.53万元 | 9.2万元 | 9 | 9
| 效益指标 | 社会效益 | 满足办学需求 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 9
|  |  | 提升教学质量 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 9
|  | 可持续影响 | 校园持续发展 | 持续 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90.5
绩效结论 | 该资金项目得分90.5分，评定等级优，失分原因为财政收回资金24.33万元，预算执行率低，该资金为学校提升教学质量及管理水平提供了强有力的保障
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 2020年义务教育薄弱环节改造与能力提升省级补助资金项目支出绩
州本级项目支出绩效目标自评表
(2022年度)
单位（盖章）： |  | 凯里学院附属中学 |  |  |  | 填报日期： |  | 2023.4.2
项目名称 | 2020年义务教育薄弱环节改造与能力提升省级补助资金
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 |  |  | 实施单位 | 凯里学院附属中学
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 5.31 |  | 5.31 | 100%
| 财政拨款 |  | 5.31 |  | 5.31 | —
| 其中：上级补助 |  | 5.31 |  | 5.31 | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 支付学生宿舍南侧不稳定斜坡治理工程质保金 |  |  | 支付学生宿舍南侧不稳定斜坡治理工程质保金
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 立项规范 | 立项规范 | 2 | 2
|  |  | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理 | 绩效目标合理 | 2 | 2
|  |  | 绩效指标明确性 | 绩效指标明确 | 绩效指标明确 | 2 | 2
|  | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2
| 过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度逐步健全 | 2 | 1 | 管理制度仍需进一步建立健全
|  |  | 制度执行有效性 | 制度有效执行 | 制度有效执行 | 2 | 2
|  |  | 项目质量可控性 | 项目质量可控 | 项目质量可控 | 1 | 1
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 2 | 1 | 管理制度仍需进一步建立健全
|  |  | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 2 | 2
|  |  | 财务监控有效性 | 财务监控有效 | 财务监控有效 | 1 | 1
|  |  | 预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量 | 不稳定斜坡治理工程数量 | 1处 | 1处 | 10 | 10
|  | 质量 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效 | 施工合同执行率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本 | 成本控制数 | ≤5.31万元 | 5.31万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 满足办学需求 | 满足 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 安全系数提高 | 提高 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响 | 校园持续发展 | 持续 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 教学质量提升 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98
绩效结论 | 该项目得分98分，等级为优，失分原因为项目管理制度及专项资金管理制度需进一步建立健全，该工程消除学校安全隐患，保障师生生命财产安全，为师生提供一个优美良好的学习校园环境
| 联系人： | 杨海深
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。